## Método Topsis
MÉTODO TOPSIS | [15 empty] | FMEA
|  | Critérios | [10 empty] | Legenda:
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |  |  |  | Critérios |  | Tipo |  | Severidade | Ocorrência | Detecção | Risco
Alternativas | Projeto 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 18 | 120 | 10000 |  |  |  | A | Impacto na função fim da UFPE (Ensino, Pesquisa e Extensão) | max | Projeto 1 | 2 | 3 | 3 | 18
| Projeto 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0% | 27 | 365 | 90000 |  |  |  | B | Risco de segurança dos usuários das instalações | max | Projeto 2 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0% | 27 | 120 | 30000 |  |  |  | C | Risco de patrimonial | max | Projeto 3 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0% | 24 | 200 | 35000 |  |  |  | D | O projeto já foi apresentado outras vezes para desenvolvimento? | max | Projeto 4 | 3 | 4 | 2 | 24
| Projeto 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0% | 24 | 200 | 40000 |  |  |  | E | Porcentagem de recurso disponível para construção | max | Projeto 5 | 2 | 4 | 3 | 24
| Projeto 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0% | 27 | 120 | 90000 |  |  |  | F | Planejamento da manutenção | min | Projeto 6 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 3 | 400 | 20000 |  |  |  | G | Prazo para entrar em licitação | min | Projeto 7 | 1 | 1 | 3 | 3
| Projeto 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0% | 27 | 120 | 20000 |  |  |  | H | Custo estimado do ciclo de vida | min | Projeto 8 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0% | 27 | 420 | 80000 |  |  |  |  | Admitiu-se pesos iguais para todos os critérios |  | Projeto 9 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 27 | 120 | 60000 | [6 empty] | Projeto 10 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 27 | 120 | 70000 | [6 empty] | Projeto 11 | 3 | 3 | 3 | 27
| Projeto 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0% | 8 | 150 | 45000 | [6 empty] | Projeto 12 | 2 | 2 | 2 | 8
| Projeto 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0% | 48 | 200 | 80000 | [6 empty] | Projeto 13 | 4 | 4 | 3 | 48
| Projeto 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0% | 36 | 120 | 50000 | [6 empty] | Projeto 14 | 3 | 3 | 4 | 36
| Projeto 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100% | 125 | 120 | 200000 | [6 empty] | Projeto 15 | 5 | 5 | 5 | 125
Normalização |  | 12.7279 | 11.4891 | 7.8102 | 3.873 | 1 | 160.8633 | 852.8335 | 294363.7206
Pesos |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Direção de Preferência |  | Critérios A: Máx; Critérios F: Mín
Critérios
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | d+ | d- | D
Alternativas | Projeto 1 | 0.029463 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.013987 | 0.017588 | 0.0042464 | 0.13808 | 0.12547 | 0.47608
| Projeto 2 | 0.029463 | 0.03264 | 0.048014 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.053498 | 0.038218 | 0.13884 | 0.099649 | 0.41784
| Projeto 3 | 0.039284 | 0.03264 | 0.048014 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.017588 | 0.012739 | 0.1289 | 0.12373 | 0.48978
| Projeto 4 | 0.019642 | 0.043519 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.018649 | 0.029314 | 0.014863 | 0.13473 | 0.1152 | 0.46092
| Projeto 5 | 0.019642 | 0.043519 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.018649 | 0.029314 | 0.016986 | 0.13492 | 0.11392 | 0.45781
| Projeto 6 | 0.049105 | 0.03264 | 0.032009 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.017588 | 0.038218 | 0.13363 | 0.1104 | 0.4524
| Projeto 7 | 0.029463 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.0023312 | 0.058628 | 0.0084929 | 0.14364 | 0.12339 | 0.46208
| Projeto 8 | 0.029463 | 0.043519 | 0.048014 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.017588 | 0.0084929 | 0.12843 | 0.12669 | 0.49659
| Projeto 9 | 0.029463 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.061559 | 0.033972 | 0.14864 | 0.09371 | 0.38667
| Projeto 10 | 0.019642 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.017588 | 0.025479 | 0.14216 | 0.1066 | 0.42852
| Projeto 11 | 0.0098209 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.020981 | 0.017588 | 0.029725 | 0.1452 | 0.10383 | 0.41693
| Projeto 12 | 0.019642 | 0.03264 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.0062165 | 0.021986 | 0.019109 | 0.13508 | 0.12138 | 0.4733
| Projeto 13 | 0.049105 | 0.054399 | 0.048014 | 0.032275 | 0 | 0.037299 | 0.029314 | 0.033972 | 0.13367 | 0.10807 | 0.44703
| Projeto 14 | 0.029463 | 0.03264 | 0.048014 | 0.032275 | 0 | 0.027974 | 0.017588 | 0.021232 | 0.13202 | 0.11251 | 0.46009
| Projeto 15 | 0.049105 | 0.03264 | 0.032009 | 0.032275 | 0.125 | 0.097132 | 0.017588 | 0.084929 | 0.12738 | 0.14082 | 0.52506
| Ideal positiva | 0.049105 | 0.054399 | 0.048014 | 0.032275 | 0.125 | 0.0023312 | 0.017588 | 0.0042464
| Ideal negativa | 0.0098209 | 0.01088 | 0.016005 | 0.032275 | 0 | 0.097132 | 0.061559 | 0.084929
Ranqueamento TOPSIS
Projetos | D
Projeto 15 | 0.52506
Projeto 8 | 0.49659
Projeto 3 | 0.48978
Projeto 1 | 0.47608
Projeto 12 | 0.4733
Projeto 7 | 0.46208
Projeto 4 | 0.46092
Projeto 14 | 0.46009
Projeto 5 | 0.45781
Projeto 6 | 0.4524
Projeto 13 | 0.44703
Projeto 10 | 0.42852
Projeto 2 | 0.41784
Projeto 11 | 0.41693
Projeto 9 | 0.38667
Ranqueamento TOPSIS invertido
Projetos | D
Projeto 9 | 0.38667
Projeto 11 | 0.41693
Projeto 2 | 0.41784
Projeto 10 | 0.42852
Projeto 13 | 0.44703
Projeto 6 | 0.4524
Projeto 5 | 0.45781
Projeto 14 | 0.46009
Projeto 4 | 0.46092
Projeto 7 | 0.46208
Projeto 12 | 0.4733
Projeto 1 | 0.47608
Projeto 3 | 0.48978
Projeto 8 | 0.49659
Projeto 15 | 0.52506

## Projetos
Valores dos projetos
Projetos | ci | hi
Projeto 1 | 35000 | 35
Projeto 2 | 500000 | 520
Projeto 3 | 25000 | 35
Projeto 4 | 25500 | 45
Projeto 5 | 45000 | 40
Projeto 6 | 350000 | 370
Projeto 7 | 25000 | 50
Projeto 8 | 70000 | 45
Projeto 9 | 120000 | 340
Projeto 10 | 85000 | 180
Projeto 11 | 350000 | 400
Projeto 12 | 35500 | 40
Projeto 13 | 45500 | 70
Projeto 14 | 90000 | 90
Projeto 15 | 1670000 | 704
Projeto R1 | 7428800 | 1050
Projeto R2 | 6076506 | 1140
Projeto R3 | 3182354 | 880

## Resumo pa
Método de Pontuações Aumentadas
Pontuações aumentadas | [5 empty] | Pontuações aumentadas na ordem dos projetos |  |  |  | Para cálculo de pa ver planilha pontuações aumentadas.
Projetos | Di | ci | hi | k | pa | Projetos | pa | ci | hi
Projeto 9 | 0.38667 | 120000 | 340 | 1 | 1 | Projeto 1 | 19 | 35000 | 35
Projeto 11 | 0.41693 | 350000 | 400 | 2 | 2 | Projeto 2 | 4 | 500000 | 520
Projeto 2 | 0.41784 | 500000 | 520 | 3 | 4 | Projeto 3 | 20 | 25000 | 35
Projeto 10 | 0.42852 | 85000 | 180 | 4 | 5 | Projeto 4 | 16 | 25500 | 45
Projeto 13 | 0.44703 | 45500 | 70 | 5 | 6 | Projeto 5 | 14 | 45000 | 40
Projeto 6 | 0.4524 | 350000 | 370 | 6 | 13 | Projeto 6 | 13 | 350000 | 370
Projeto 5 | 0.45781 | 45000 | 40 | 7 | 14 | Projeto 7 | 17 | 25000 | 50
Projeto 14 | 0.46009 | 90000 | 90 | 8 | 15 | Projeto 8 | 40 | 70000 | 45
Projeto 4 | 0.46092 | 25500 | 45 | 9 | 16 | Projeto 9 | 1 | 120000 | 340
Projeto 7 | 0.46208 | 25000 | 50 | 10 | 17 | Projeto 10 | 5 | 85000 | 180
Projeto 12 | 0.4733 | 35500 | 40 | 11 | 18 | Projeto 11 | 2 | 350000 | 400
Projeto 1 | 0.47608 | 35000 | 35 | 12 | 19 | Projeto 12 | 18 | 35500 | 40
Projeto 3 | 0.48978 | 25000 | 35 | 13 | 20 | Projeto 13 | 6 | 45500 | 70
Projeto 8 | 0.49659 | 70000 | 45 | 14 | 40 | Projeto 14 | 15 | 90000 | 90
Projeto 15 | 0.52506 | 1670000 | 704 | 15 | 189 | Projeto 15 | 189 | 1670000 | 704
Solução usando o Solver do Excel para xi baseados na função a ser maximizada e suas restrições. Marcar no solver a opção PL Simplex.

## PLI
Programação Linear Inteira
i | Projetos | pa | ci | hi | xi | Projetos | xi | Solução usando o Solver do Excel para xi baseados na função a ser maximizada e suas restrições. Marcar no solver a opção PL Simplex.
1 | Projeto 1 | 19 | 35000 | 35 | 1 | Projeto 1 | 1
2 | Projeto 2 | 4 | 500000 | 520 | 0 | Projeto 2 | 0
3 | Projeto 3 | 20 | 25000 | 35 | 1 | Projeto 3 | 1
4 | Projeto 4 | 16 | 25500 | 45 | 1 | Projeto 4 | 1
5 | Projeto 5 | 14 | 45000 | 40 | 1 | Projeto 5 | 1
6 | Projeto 6 | 13 | 350000 | 370 | 1 | Projeto 6 | 1
7 | Projeto 7 | 17 | 25000 | 50 | 1 | Projeto 7 | 1
8 | Projeto 8 | 40 | 70000 | 45 | 1 | Projeto 8 | 1
9 | Projeto 9 | 1 | 120000 | 340 | 1 | Projeto 9 | 1
10 | Projeto 10 | 5 | 85000 | 180 | 1 | Projeto 10 | 1
11 | Projeto 11 | 2 | 350000 | 400 | 0 | Projeto 11 | 0
12 | Projeto 12 | 18 | 35500 | 40 | 1 | Projeto 12 | 1
13 | Projeto 13 | 6 | 45500 | 70 | 1 | Projeto 13 | 1
14 | Projeto 14 | 15 | 90000 | 90 | 1 | Projeto 14 | 1
15 | Projeto 15 | 189 | 0 | 704 | 1 | Projeto 15 | 1
16 | Projeto R1 | - | 0 | 1050 | 1 | Projeto R1 | 1
17 | Projeto R2 | - | 0 | 1140 | 1 | Projeto R2 | 1
18 | Projeto R3 | - | 0 | 880 | 1 | Projeto R3 | 1
| Restrições | Valores
| Orçamento (C) | 1284822.72 |  | Já possui recurso, não usará dinheiro do plano anual da Reitoria
| ∑ xi * ci | 951500
| Hora-arquiteto (H) | 6050
| ∑ xi * hi | 5114
| ∑ xai | 8
| ∑ xbi | 1
| ∑ xci | 3
| ∑ xdi | 1
| xr1 | 1
| xr2 | 1
| xr3 | 1
| Valor total (z) | 373
Notas:
1 | Projeto 15 possui outra fonte orçamentária para execução.
2 | Execução orçamentária ano de 2018 - Fonte planilha Relatório de Gestão 2018 (https://www.ufpe.br/proplan/relatorios-de-gestao) - página 100 R$ 1284822,72 |  |  | 1284822.72
3 | Projetos da Reitoria possui outra fonte orçamentária para execução. R$ 16.687.660,00
4 | Valor total considerando todas as fontes necessária para a execução. R$ 1.670.000,00